PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE

Danzas.app

Planificación, organización y gestión del proyecto que conecta academias de danza, instructores y estudiantes en Colombia

| Versión del documento | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | Agosto de 2026 |
| Basado en | PMBOK y prácticas ágiles (Scrum) |
| Documentos de referencia | ERS_DanzasApp v1.2, SDD_DanzasApp v1.0 |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento define la planificación, organización y gestión del proyecto Danzas.app: alcance, cronograma, equipo, riesgos, calidad y criterios de cierre, para guiar su ejecución entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2026, conforme a lo especificado en el ERS v1.2 y el SDD v1.0.

## 1.2 Resumen ejecutivo del proyecto

Danzas.app es una plataforma web responsive que conecta academias de danza, instructores y estudiantes en Colombia, permitiendo buscar clases presenciales por tipo de baile y ciudad, reservar cupos, simular el pago en línea y gestionar horarios sin cruces entre las clases de un mismo instructor. El proyecto se ejecuta en un plazo de 3 meses (01/08/2026 – 31/10/2026), con un equipo de 5 personas dedicadas 12 horas semanales (martes, viernes y sábado), entregando la v1.0 definida en la ERS: registro/login, gestión de clases, inscripción, simulación de pago, cancelación con reembolso condicional, reportes, notificaciones y aprobación manual de academias.

## 1.3 Objetivos del proyecto (SMART)

| Objetivo | Formulación SMART |
| --- | --- |
| Entrega funcional | Desplegar en producción la v1.0 de Danzas.app, con los módulos de autenticación, gestión de clases, inscripción/simulación de pago, reportes y notificaciones, a más tardar el 31 de octubre de 2026. |
| Rendimiento | Garantizar que el 95% de las solicitudes al sistema respondan en ≤2 segundos (RNF-001 de la ERS), validado mediante pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes antes del despliegue. |
| Calidad | Alcanzar una cobertura de pruebas automatizadas ≥70% en los módulos críticos (inscripción, simulación de pago y cancelación/reembolso) antes de la fecha de cierre. |
| Adopción | Lograr que al menos 3 academias piloto completen el flujo completo (publicar clase → recibir inscripción con pago simulado) durante la fase de pruebas de aceptación (UAT), previo al lanzamiento. |

# 2. Alcance del proyecto

## 2.1 Entregables principales

- Aplicación web responsive de Danzas.app desplegada en producción (Vercel + Render/Railway + MySQL gestionado).

- Código fuente documentado (frontend React + Vite, backend Node.js + Express).

- Documentación técnica: ERS v1.2, SDD v1.0 y este Plan de Proyecto.

- Manual básico de usuario por rol (Administrador, Instructor, Estudiante, Padre de familia).

- Reporte de pruebas (funcionales, de carga y de seguridad básicas).

## 2.2 Exclusiones (backlog confirmado para v2.0)

Conforme al alcance definido en la ERS v1.2, quedan excluidos de este proyecto:

- Clases virtuales, con videollamadas o transmisión en vivo integradas.

- Integración con una pasarela de pago real (Mercado Pago o Wompi).

- Comisión de la plataforma sobre transacciones (5%).

- Notificaciones por canales adicionales al correo: push y WhatsApp.

- Aplicación móvil nativa (solo web responsive).

- Sistema de calificaciones/reseñas de academias e instructores.

- Chat interno entre usuarios.

- Reportes avanzados de analítica (BI).

## 2.3 Supuestos y restricciones

### Supuestos:

- El equipo de 5 personas estará disponible 12 horas semanales, distribuidas los martes, viernes y sábado, durante los 3 meses del proyecto.

- Las academias piloto para las pruebas de aceptación (UAT) estarán disponibles cuando se requieran (Sprint 5-6).

- El backend absorbe las tareas de DevOps (configuración de entornos, CI/CD, despliegue); no hay un rol dedicado de DevOps.

### Restricciones:

- Fecha de entrega fija: 31 de octubre de 2026 (no negociable).

- Presupuesto limitado: Danzas.app es un proyecto productivo del programa SENATIC; la infraestructura de v1.0 se construye enteramente sobre capas gratuitas (ver SDD sección 8), lo que limita la capacidad de escalar recursos ante imprevistos.

- Cumplimiento obligatorio de la Ley 1581 de 2012 (Colombia) sobre datos personales, en particular de menores de edad (responsabilidad legal del padre/acudiente, confirmada en la ERS).

# 3. Organización del equipo

## 3.1 Estructura del equipo y roles

| Rol | Cantidad | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master / Líder técnico | 1 | Planificación, seguimiento, gestión de riesgos y comunicación con stakeholders; también contribuye como desarrollador. |
| Desarrollador Frontend | 2 | Implementación de la interfaz web responsive (React + Vite) y consumo de la API. |
| Desarrollador Backend | 1 | Implementación de la API (Node.js + Express), lógica de negocio, base de datos (MySQL) e infraestructura/DevOps (CI/CD, despliegue) al no existir un rol dedicado. |
| Diseñador UX/QA | 1 | Diseño de flujos y wireframes, y diseño/ejecución de pruebas funcionales, de regresión y de aceptación. |

## 3.2 Metodología de gestión

Se utiliza Scrum, con sprints de 2 semanas, por las siguientes razones:

- El equipo es pequeño (5 personas) y dedica un número de horas semanales acotado (12 h), lo cual favorece ceremonias ágiles ligeras y bien ancladas a los días disponibles.

- El proyecto tiene una fecha de entrega fija, pero se beneficia de la capacidad de ajuste iterativo de Scrum frente a un enfoque predictivo puro (cascada), dado que algunos detalles (proveedor final de BD/correo gratuitos) se cierran en Sprint 0.

- Permite validar módulos funcionales de forma incremental con el cliente/patrocinador antes de la fecha límite, reduciendo el riesgo de sorpresas al final del proyecto.

Ceremonias ancladas a los días de trabajo del equipo (martes, viernes, sábado):

- Sprint Planning: martes (inicio de cada sprint).

- Seguimiento/avance: viernes (punto de control intermedio).

- Sprint Review y Retrospectiva: sábado (cierre de cada sprint).

## 3.3 Matriz de responsabilidades (RACI)

| Actividad | Scrum Master | Frontend | Backend | UX/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de requisitos y alcance | A | I | I | C |
| Diseño de wireframes/prototipos | C | C | I | R |
| Diseño de arquitectura y BD | C | I | R | I |
| Desarrollo de interfaz (frontend) | I | R | C | C |
| Desarrollo de API/lógica de negocio | I | C | R | I |
| Validación de cruce de horarios (RF-008) | I | C | R | C |
| Simulador de pago y lógica de reembolso (RF-013/RF-018) | A | I | R | C |
| Pruebas funcionales | I | C | C | R |
| Pruebas de aceptación (UAT) | A | C | C | R |
| Despliegue a producción (capas gratuitas) | A | C | R | C |
| Reporte de avance a stakeholders | R/A | I | I | I |

R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado

## 3.4 Plan de comunicación

| Tipo de reunión | Frecuencia | Participantes | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Cada 2 semanas (martes) | Todo el equipo | Presencial + tablero Notion |
| Seguimiento intermedio | Cada 2 semanas (viernes) | Todo el equipo | Presencial |
| Sprint Review / Demo | Cada 2 semanas (sábado) | Equipo + stakeholders | Presencial |
| Retrospectiva | Cada 2 semanas (sábado) | Todo el equipo | Presencial |
| Reporte de avance a stakeholders | Quincenal | Scrum Master + stakeholders | Notion (página compartida) / correo |

Notion se usa como herramienta única de gestión de tareas, backlog, documentación y comunicación asincrónica del equipo (comentarios y menciones), dado el tamaño reducido del equipo y sus 3 días de encuentro presencial por semana.

# 4. Planificación temporal

## 4.1 Descomposición del trabajo (WBS) por módulo

| # | Módulo/Funcionalidad | Tareas principales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro y autenticación | Registro, login, recuperación de contraseña, registro de menores, navegación de invitado |
| 2 | Gestión de academias (Admin) | Aprobación/rechazo manual de academias, gestión de usuarios |
| 3 | Gestión de clases (Instructor) | Creación, edición y cancelación de clases, validación de cruce de horarios (15 min), gestión de asistencia |
| 4 | Búsqueda e inscripción | Búsqueda/filtrado de clases, inscripción, historial de clases |
| 5 | Simulación de pago y reembolsos | Simulador de pago interno, cancelación por instructor (reembolso automático) y por estudiante (reembolso si ≥2h de anticipación) |
| 6 | Reportes | Reporte de pagos, reporte de asistencia |
| 7 | Notificaciones | Notificaciones automáticas por correo ante eventos clave |
| 8 | QA e integración | Pruebas funcionales, de carga, UAT, corrección de errores |
| 9 | Despliegue | Configuración de entornos gratuitos, CI/CD, despliegue a producción |

## 4.2 Sprints planificados

| Sprint | Fechas | Enfoque principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 (preparación) | 01/08/2026 – 07/08/2026 | Setup de entornos gratuitos (Vercel, Render/Railway, MySQL), selección final de proveedor de BD/correo, wireframes base en Figma |
| Sprint 1 | 10/08/2026 – 21/08/2026 | Módulo de Registro y autenticación |
| Sprint 2 | 24/08/2026 – 04/09/2026 | Módulo de Gestión de clases (con validación de horarios) + Gestión de academias (Admin) |
| Sprint 3 | 07/09/2026 – 18/09/2026 | Módulo de Búsqueda e inscripción |
| Sprint 4 | 21/09/2026 – 02/10/2026 | Módulo de Simulación de pago y reembolsos + Módulo de Notificaciones |
| Sprint 5 | 05/10/2026 – 16/10/2026 | Módulo de Reportes + integración general + inicio de QA |
| Sprint 6 (cierre) | 19/10/2026 – 30/10/2026 | Pruebas de aceptación (UAT), corrección de errores, despliegue a producción |
| Entrega final | 31/10/2026 | Cierre formal del proyecto |

Con 12 horas semanales por persona (martes, viernes, sábado) y un equipo de 5, la capacidad es de 60 horas-persona por semana (~120 por sprint de 2 semanas). El Sprint 6 se trata como colchón de contingencia y no se agrega alcance nuevo después del Sprint 4, dado el margen ajustado frente a la fecha de entrega fija.

## 4.3 Hitos principales (milestones)

| Hito | Fecha estimada |
| --- | --- |
| Kickoff del proyecto | 01/08/2026 |
| Entornos gratuitos y proveedores de BD/correo definidos | 07/08/2026 |
| Módulo de autenticación completo | 21/08/2026 |
| Módulo de gestión de clases y academias completo (con validación de horarios) | 04/09/2026 |
| Módulo de búsqueda e inscripción completo | 18/09/2026 |
| Flujo de simulación de pago y reembolsos end-to-end funcional | 02/10/2026 |
| Todos los módulos integrados (feature-complete) | 16/10/2026 |
| Pruebas de aceptación (UAT) completadas | 28/10/2026 |
| Despliegue a producción | 30/10/2026 |
| Cierre del proyecto | 31/10/2026 |

## 4.4 Cronograma general

Ago 2026 Sep 2026 Oct 2026 01 07 10 21 24 04 07 18 21 02 05 16 19 30 31 ├──┤ S0 ├────────┤S1├──────┤S2├────────┤S3├────────┤S4├────────┤S5├────────┤S6├ Prep Autenticación Clases/Academ. Búsqueda/Insc. Pago/Notif. Reportes UAT/Deploy ▲ Entrega 31/10

# 5. Gestión de recursos

## 5.1 Asignación de recursos humanos por sprint

| Sprint | Scrum Master | Frontend (x2) | Backend | UX/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Planificación | Setup proyecto | Setup proyecto/BD/entornos gratuitos | Wireframes base (Figma) |
| Sprint 1 | Seguimiento | UI de registro/login | API de autenticación | Wireframes de otros módulos |
| Sprint 2 | Seguimiento | UI de clases/admin | API de clases/academias + validación de horarios | Casos de prueba Sprint 1-2 |
| Sprint 3 | Seguimiento | UI de búsqueda/inscripción | API de búsqueda/inscripción | Pruebas Sprint 2-3 |
| Sprint 4 | Seguimiento | UI de checkout simulado | Simulador de pago + reembolsos + notificaciones | Pruebas de pago/reembolso (crítico) |
| Sprint 5 | Seguimiento | UI de reportes | API de reportes + integración general | Pruebas de regresión |
| Sprint 6 | Coordinación UAT y despliegue | Corrección de errores | Corrección de errores + despliegue (DevOps) | UAT y pruebas finales |

## 5.2 Recursos técnicos y herramientas

| Categoría | Herramienta |
| --- | --- |
| Gestión de tareas y comunicación | Notion (backlog, sprints, documentación, comentarios del equipo) |
| Control de versiones | Git + repositorio en GitHub |
| Diseño UI | Figma |
| CI/CD | GitHub Actions (capa gratuita) |
| Frontend hosting | Vercel (capa gratuita) |
| Backend hosting | Render o Railway (capa gratuita) |
| Base de datos | MySQL gestionado en capa gratuita (Railway MySQL / PlanetScale / Aiven — selección final en Sprint 0) |
| Pruebas de carga | k6 o JMeter (para validar RNF-001 y RNF-005 de la ERS) |

## 5.3 Capacidad del equipo

- Dedicación: 12 horas semanales por persona, distribuidas en 3 días de encuentro (martes, viernes, sábado).

- Capacidad semanal del equipo: 5 personas × 12 h = 60 horas-persona por semana.

- Capacidad por sprint (2 semanas): ≈120 horas-persona.

- Esta capacidad es significativamente menor a la de un equipo dedicado a tiempo completo; por ello el alcance de v1.0 y la disciplina de no añadir funcionalidad nueva después del Sprint 4 son críticos para cumplir la fecha fija del 31/10/2026 (ver sección 6).

## 5.4 Estimación de esfuerzo por módulo (story points de referencia)

| Módulo | Story points estimados | Sprint asignado |
| --- | --- | --- |
| Registro y autenticación | 21 | Sprint 1 |
| Gestión de clases (con validación de horarios) | 24 | Sprint 2 |
| Gestión de academias (Admin) | 13 | Sprint 2 |
| Búsqueda e inscripción | 21 | Sprint 3 |
| Simulación de pago y reembolsos (RF-013/RF-018) | 24 | Sprint 4 |
| Notificaciones | 8 | Sprint 4 |
| Reportes | 13 | Sprint 5 |
| Integración y QA | 13 | Sprint 5-6 |

Estimación preliminar de referencia (escala Fibonacci), a validar por el equipo en el Sprint 0 mediante Planning Poker.

# 6. Gestión de riesgos

## 6.1 Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad reducida del equipo (12 h/semana, 3 días) frente al alcance de la v1.0 | Alta | Alto | Priorizar el camino crítico (autenticación → clases → inscripción/pago → notificaciones); tratar Sprint 6 como colchón; congelar alcance nuevo después de Sprint 4 |
| Retraso en la selección del proveedor gratuito de base de datos o correo | Media | Medio | Definir y contratar el proveedor en Sprint 0, antes de que los módulos dependientes lo necesiten |
| Límites de las capas gratuitas (conexiones, horas de cómputo) insuficientes bajo carga | Media | Medio | Monitorear el uso frente a los límites del plan desde Sprint 4; tener identificado un plan pago de bajo costo como respaldo |
| Condiciones de carrera en cupos de clases (concurrencia) | Media | Medio | Transacciones con bloqueo a nivel de fila en MySQL (ver SDD sección 7.2) y pruebas de concurrencia específicas |
| Errores en la lógica de validación de horarios o de reembolso condicional | Media | Alto | Pruebas unitarias exhaustivas sobre estos dos flujos (RF-008, RF-009, RF-018), dado que son las reglas de negocio más específicas del proyecto |
| Cronograma ajustado (3 meses, equipo parcial) sin margen para imprevistos | Alta | Alto | Sprint 6 como colchón; revisión de alcance con el patrocinador al finalizar Sprint 3 si el avance es insuficiente |
| Ausencia de rol DevOps dedicado retrasa el despliegue | Media | Medio | Asignar tareas de CI/CD al backend desde Sprint 0, evitar dejarlas para el final |
| Baja disponibilidad de academias piloto para UAT | Media | Medio | Identificar y comprometer academias piloto desde Sprint 2, no esperar a Sprint 6 |

## 6.2 Plan de contingencia para riesgos más críticos

- Capacidad del equipo / cronograma sin margen: si al final de Sprint 3 el avance está por debajo del 60% del alcance planificado, evaluar con el patrocinador reducir alcance (p. ej., posponer Reportes a una v1.1) antes que comprometer la fecha de entrega o la calidad.

- Límites de capa gratuita superados: si el monitoreo detecta que el uso se acerca al límite del plan gratuito de hosting/BD antes de Sprint 6, escalar de inmediato al patrocinador para decidir si se asume un costo mínimo o se ajusta el uso (p. ej., limitar registros de prueba).

# 7. Gestión de la calidad

## 7.1 Estrategia de control de calidad

- Revisión de código: todo cambio se integra mediante pull requests con revisión de al menos un par antes de fusionar a la rama principal.

- Pruebas automatizadas: pruebas unitarias en los módulos de lógica de negocio (especialmente validación de horarios, simulación de pago y reembolsos), y pruebas de integración para los endpoints de la API.

- Pruebas manuales/exploratorias: ejecutadas por UX/QA sobre cada historia completada, siguiendo los criterios de aceptación definidos en la ERS (sección 3.1).

- Pruebas de carga: validación de RNF-001 (tiempo de respuesta) y RNF-005 (100 usuarios concurrentes) antes del despliegue a producción, en Sprint 6.

- Pruebas de aceptación de usuario (UAT): con participación de academias piloto, en Sprint 6.

## 7.2 Métricas de éxito del proyecto

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Cumplimiento de fecha de entrega | Despliegue a producción antes del 31/10/2026 |
| Tiempo de respuesta del sistema | ≤2 segundos en el 95% de las solicitudes (RNF-001) |
| Disponibilidad post-lanzamiento | ≥99.9% mensual (RNF-004) |
| Defectos críticos abiertos al cierre | 0 defectos críticos/bloqueantes sin resolver |
| Cobertura de pruebas automatizadas | ≥70% en módulos de inscripción, simulación de pago y reembolsos |

# 8. Plan de comunicación con stakeholders

## 8.1 Identificación de interesados (stakeholders)

| Stakeholder | Interés/rol |
| --- | --- |
| Patrocinador/cliente del proyecto (programa SENATIC) | Aprobación de alcance, presupuesto y fecha de entrega |
| Academias e instructores (usuarios piloto) | Validación funcional del producto (UAT) |
| Equipo de desarrollo | Ejecución técnica del proyecto |
| Administrador de la plataforma (rol de negocio) | Validación de flujos de aprobación manual de academias y gestión |

## 8.2 Frecuencia y formato de reportes de avance

- Reporte de avance quincenal (alineado a cada sprint), en formato de página compartida en Notion o correo breve, incluyendo: avance vs. plan, riesgos activos, decisiones pendientes.

- Demo funcional al final de cada sprint (Sprint Review, los sábados) para stakeholders que deseen participar.

# 9. Presupuesto

## 9.1 Desglose estimado de costos

Danzas.app es un proyecto productivo del programa SENATIC con presupuesto limitado. Conforme a lo confirmado en la ERS y el SDD, la infraestructura de v1.0 se construye enteramente sobre capas gratuitas, por lo que el costo directo de infraestructura estimado es de $0 durante el desarrollo y las pruebas:

| Categoría | Estimación para v1.0 |
| --- | --- |
| Recursos humanos | Equipo estudiantil/formativo (SENATIC); no se contempla salario adicional en el alcance de este plan |
| Herramientas de gestión y colaboración | Notion, Figma, GitHub — capas gratuitas |
| Infraestructura y hosting | Vercel + Render/Railway + MySQL gestionado — capas gratuitas; $0 estimado mientras el uso se mantenga dentro de los límites del plan |
| Servicios de terceros | Servicio de correo transaccional en capa gratuita; sin comisión de pasarela (pago simulado en v1.0) |
| Contingencia | Se recomienda tener identificado el costo del primer nivel pago de cada servicio gratuito, por si el uso excede los límites antes del cierre del proyecto |

# 10. Criterios de cierre del proyecto

## 10.1 Criterios de aceptación final

- Todos los requisitos funcionales de la ERS v1.2 (RF-001 a RF-018) implementados y validados.

- Cero defectos críticos o bloqueantes pendientes.

- Pruebas de carga aprobadas con 100 usuarios concurrentes cumpliendo RNF-001.

- UAT firmada/aprobada por al menos las academias piloto participantes.

## 10.2 Plan de entrega y transición

- Despliegue: ejecución del pipeline de CI/CD hacia el entorno de producción (ver SDD sección 8).

- Capacitación: sesión breve de capacitación para el rol Administrador sobre el proceso de aprobación manual de academias y gestión de usuarios.

- Soporte post-entrega: se recomienda un periodo de garantía/hypercare de 2 a 4 semanas posteriores al lanzamiento, donde el equipo permanezca disponible (dentro de sus 12 horas semanales) para corregir incidencias críticas.

# 11. Anexos

## 11.1 Glosario

Sprint: iteración de tiempo fijo (en este proyecto, 2 semanas) en la que el equipo Scrum entrega un incremento funcional del producto.

WBS (Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del trabajo total del proyecto en componentes más pequeños y manejables.

RACI: matriz que asigna, por actividad, quién es Responsable, Aprobador, Consultado e Informado.

UAT (User Acceptance Testing): pruebas de aceptación realizadas por usuarios reales o representativos antes del lanzamiento final.

Story point: unidad relativa de estimación de esfuerzo usada en Scrum, no equivale directamente a horas.

## 11.2 Cronograma detallado

| Sprint | Fecha inicio | Fecha fin | Duración | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1 semana | Entornos gratuitos y proveedores de BD/correo definidos |
| Sprint 1 | 10/08/2026 | 21/08/2026 | 2 semanas | Registro y autenticación funcional |
| Sprint 2 | 24/08/2026 | 04/09/2026 | 2 semanas | Gestión de clases (con validación de horarios) y academias funcional |
| Sprint 3 | 07/09/2026 | 18/09/2026 | 2 semanas | Búsqueda e inscripción funcional |
| Sprint 4 | 21/09/2026 | 02/10/2026 | 2 semanas | Simulación de pago, reembolsos y notificaciones funcionales |
| Sprint 5 | 05/10/2026 | 16/10/2026 | 2 semanas | Reportes e integración completa |
| Sprint 6 | 19/10/2026 | 30/10/2026 | 2 semanas | UAT, corrección de errores, despliegue |
| Cierre | 31/10/2026 | 31/10/2026 | — | Entrega formal del proyecto |

## 11.3 Información pendiente por definir

A cerrar en Sprint 0 - Proveedor final de MySQL gestionado en capa gratuita (Railway MySQL, PlanetScale o Aiven). - Proveedor final del servicio de correo transaccional en capa gratuita (SendGrid, Amazon SES o Resend). - Herramienta de monitoreo/logging definitiva dentro de las opciones gratuitas.

Nota: estos puntos no bloquean el inicio del desarrollo; son decisiones de proveedor específico dentro de una categoría ya definida (capas gratuitas), a resolver en Sprint 0.